## Лист1
Утверждаю начальник Управления образования __________________ Л.М. Миннуллина (приказ № 19 от 24.01.2022)
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципального автономного общеобразовательного учреждния "Лицей № 9" на 2022-2024 годы
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
Каменск-Уральский городской округ
(наименование муниципального образования)
ИНН: 6612013871
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1 | Недостатков нет, на стендах организации размещена вся требуемая в соответствии с нормативно-правовыми актами информация о ее деятельности | Поддерживать актуальность и полноту информации, размещенной на стендах организации | 2022-06-01 | Толокнева Татьяна Игоревна заместитель директора | Регулярно поддерживается актуальность и полноту информации, размещенной на стендах организации | 2022-05-26
2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-02-15 | Толокнева Татьяна Игоревна заместитель директора | Приведено в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, размещена информация о деятельности организации в полном объеме | 2022-02-15
2.1 |  | Информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-02-15 | Толокнева Татьяна Игоревна заместитель директора | Информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) проверены и дополнена | 2022-02-15
2.2 |  | Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2022-02-15 | Шаркунова Наталья Васильевна заместитель директора | Документы о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе проверены и дополнены | 2022-02-15
2.3 |  | Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний | 2022-06-01 | Малашенко Ирина Васильевна директор | Размещено Уведомление МОиМП СО об исполнении предписания от 25.10.2021 | 2022-02-15
2.4 |  | Информация о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса электронной почты | 2022-02-15 | Толокнева Татьяна Игоревна заместитель директора | Информация о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса электронной почты проверены и дополнены | 2022-02-15
2.5 |  | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-03-01 | Толокнева Татьяна Игоревна заместитель директора | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц проверена и дополнена | 2022-02-15
2.6 |  | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-06-01 | Таскаева Татьяна Александровна главный бухгалтер | Размещена информация о поступении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2021 года по муниципальному автономному общеобразовательному уреждению "Лицей №9" | 2022-02-15
3 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайтк образовательной организации: | 2022-06-01 | Малашенко Ирина Васильевна директор
3.1 |  | Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации планов по итогам НОК в 2018 году | 2022-03-15 | Малашенко Ирина Васильевна директор | Размещения в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации планов по итогам НОК в 2018 году | 2022-03-15
3.2 |  | Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-03-15 | Малашенко Ирина Васильевна директор | Размещено в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-03-15
3.3 |  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-03-15 | Талашманов Александр Юрьевич администратор сайта | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями - действует | 2022-03-15
II. Комфортность условий предоставления услуг
4 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 65%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого | 2022-06-01 | Малашенко Ирина Васильевна директор | 1) Вовлечение родителей в формирование учебного плана на 2022-2023 через онлайн-анкетирование(1-15 февраля) 2) Рейд по контролю питания членами Совета родителей 20,21 апреля) 3) Рейд родительского комитета с целью выявления проблемных зон материально-технического состояния (14 апреля 2022) | 2022-06-01
III. Доступность услуг для инвалидов
5 | Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив:
5.1 |  | наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2022-06-01 | Малашенко Ирина Васильевна директор | наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов - стоянка у хозяйственных ворот | 2022-02-15
5.2 |  | наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | 2022-02-01 | Малашенко Ирина Васильевна директор | наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов - произведен ремонт крыльца внутреннего двора с установлением пандуса в соответствии с требованиями | 2022-03-31
5.3 |  | наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | 2024-06-01 | Буйначев Дмитрий Михайлович заместитель директора
6 | В организации созданы не все условия для обеспечения возможности инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими**, обеспечив | 2024-06-01 | Малашенко Ирина Васильевна директор
6.1 |  | дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2024-06-01 | Буйначев Дмитрий Михайлович заместитель директора
6.2 |  | дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2024-06-01 | Буйначев Дмитрий Михайлович заместитель директора
7 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 90%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2024-06-01 | Буйначев Дмитрий Михайлович заместитель директора
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
8 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 91%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации, организовав соответствующие обучающие мероприятия с последующей оценкой результатов обучения | 2022-06-01 | Шаркунова Наталья Васильевна заместитель директора | Инструктаж работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование | 2022-01-28
9 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 90%) | Организовать обучающие мероприятия (тренинги, мастер-классы) по развитию коммуникативных навыков и доброжелательного взаимодействия с участием работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг | 2022-04-01 | Шаркунова Наталья Васильевна заместитель директора | В рамках педагогического совета по анализу воспитательной работы проведена Деловая игра по совершенствованию коммуникативных навыков и доброжелательного взаимодействия с участием работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг | 2022-03-28
10 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 93%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-06-01 | Толокнева Татьяна Игоревна заместитель директора | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия- проведен инструктаж сотрудников | 2022-01-02
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
11. | 83% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Разработать меры по повышению привлекательности образовательной организации, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | 2022-06-01 | Толокнева Татьяна Игоревна заместитель директора | Разработана программа "Семья и Лицей: навстречу дуг другу"; проведен День семьи | 2022-04-23
12 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 89%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-06-01 | Малашенко Ирина Васильевна директор | Заказан и оплачен проект школьного стадиона, проведен этап согласования на выделение средств для проекта ремонта уличных лестничных маршей и запасных выходов лицея | 2022-05-24
13 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в организации (уровень удовлетворенности - 87%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-06-01 | Толокнева Татьяна Игоревна заместитель директора | Вовлечение родителей в формирование учебного плана на 2022-2023 через онлайн-анкетирование(1-15 февраля); учет мнения родителей при корректировке расписания на 4 четверть | 2022-02-15
* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 24 ноября 2022 года, далее – раз в полгода)
И.В.Малашенко
Директор Лицея № 9

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками